- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12»  августа 2016 г                                                                            №97

с. Итатка

Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Итатского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования и повышения эффективности расходования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Итатского сельского поселения согласно приложения  к настоящему постановлению.

2. Управляющему Делами Порошиной С.М. опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене Итатского сельского поселения и разместить на официальном сайте Итатского сельского поселения  (http:// www.itatkasp.ru ).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Т.А. Коваль.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                    В.Ю. Бебек

- Т.А. Коваль

- 959387

Приложение 1

к постановлению Администрации

Итатского сельского поселения

от  12 августа 2016  №  97

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Итатского сельского поселения

1.	Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Итатского сельского поселения (далее - МП).

2.	Термины и понятия настоящего Порядка, применяются в значениях, определенных Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Итатского сельского поселения и их формирования и реализации.

3.	Оценка эффективности реализации МП осуществляется в целях контроля реализации МП и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации МП и расходования бюджетных средств.

4.	Администрация Итатского сельского поселения  ежегодно в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации МП на основании годовых отчетов о реализации МП, представленных заказчиками (координаторами) МП по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Итатского сельского поселения и их формирования и реализации.

5.	Оценка эффективности реализации МП проводится в соответствии со следующими критериями:

| NN пп | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градации критерия | Балльная оценка критерия (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 30 до 49% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 0 |
| 22 | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 1. Привлечено более 90% предусмотренных МП средств | 10 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных МП средств | 6 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных МП средств | 3 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных МП средств | 0 |
| 33 | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 1. Выполнено 100% предусмотренных в МП мероприятий | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в МП мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в МП мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в МП мероприятий | 0 |
| 44 | Освоение средств (местного) районного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 65 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий МП | Y5 = 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП | 10 |
|  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 6 |
|  |  |  | 3. От 70 до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной МП | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 70% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной МП либо показатели не представлены | 0 |

6.	По результатам оценки эффективности реализации МП присваивается рейтинг эффективности МП в отчетном году:

1)	высокая эффективность МП - при R>= 7,5;

2)	достаточная эффективность МП - при 7,5>R>= 4;

3)	низкая эффективность МП - при R<4.

7.	Рейтинг эффективности МП рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где:

Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию;

i – порядковый номер критерия.

8.	Результаты ежегодной оценки эффективности реализации МП передаются  в срок не позднее 10 рабочих дней со дня завершения проведения оценки эффективности Главе Итатское сельское поселение и могут содержать предложения о продолжении финансирования МП, о сокращении финансирования или досрочном прекращении МП.

9.	Основаниями для принятия Главой Итатское сельское поселение решения об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного (районного) бюджета, начиная с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном прекращении реализации МП являются:

1)	низкая эффективность МП;

2)	нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных параметров реализации МП, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей реализации МП;

недофинансирование МП из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий МП;

3)	наличие судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных и иных норм и правил, которые делают невозможным завершение реализации МП;

4)	ограниченность средств местного  бюджета на очередной финансовый год.