ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Итатское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Итатского сельского поселения

и иной официальной информации

21.02.2024

Издается с 2005 г.					                    № 5     с. Итатка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИТАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИТАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2024 г.	       № 9

с. Итатка

О подготовке муниципального образования «Итатское сельское поселение» к пожароопасному сезону в 2024 г.

В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2024 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Итатское сельское поселение» в пожароопасный период в  2024 г. согласно приложению.

- Управляющему делами опубликовать настоящее постановление через печатное издание информационный бюллетень Итатского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Итатского сельского поселения (http://www.itatkasp.ru).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Итатского

сельского поселения	В.Ю. Бебек

Приложение к постановлению

Администрации Итатского

сельского поселения

№ 9   от 09.02.2024г.

План

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Итатское сельское поселение» в пожароопасный период в 2024 г.

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать на территории поселения добровольные пожарные дружины (формирования) и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | до 30 апреля | Зам председателя КЧС и ПБ Порошина С.М. |
| 2. | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения(искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 1 мая | Богушевич И.С. |
| 3. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов. | до 15 мая | Богушевич И.С. руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4. | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения и ход подготовки территорий муниципального образования к пожароопасному сезону в лесах. | до 30 апреля | Председатель КЧС Бебек В.Ю. |
| 5. | Привлекать силы и средства для защиты населения и территории муниципального образования «Итатское сельское поселение» через заключение договоров с предприятиями, организациями, в следующем составе: - ИП «Мацков В.П.» – трактор МТЗ 82.1 -СМ; - Поздняков Н.М. –трактор МТ-82; | В течение пожароопасного сезона | В.П. Мацков (по согласованию) Н.М. Поздняков (по согласованию) |
| 6. | Организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов, вдоль автомобильных и железнодорожных дорог, линий связи и электропередач, сельскохозяйственных угодий, лесничеств с привлечением соответствующих предприятий и организаций, произвести работы по опашке и обваловке вокруг места временного складирования ТБО в окрестностях с. Томское | май-июнь | Председатель КЧС Бебек В.Ю. руководители предприятий (по согласованию) руководители лесничеств (по согласованию) |
| 7. | Создать резервы ГСМ и других материально- технических средств на пожароопасный сезон. | май | Коваль Т.А. |
| 8. | Проводить агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах; правил защиты населения и объектов от лесных пожаров, порядок посещения леса в пожароопасный сезон населением | В течение пожароопасного сезона | Специалисты администрации, депутаты поселения (по согласованию) руководители лесничеств (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования. | в течение пожароопасного сезона | Председатель КЧС Бебек В.Ю. |